## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Ben Smits, Santi Dudok, Jarno Touw
Afwezig:/
Notulen aan: Ben Smits, Santi Dudok, Jarno Touw
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | voorzitter=Ben Smits, Notulist= Santi Dudok
2 Mededelingen | /
vaststellen notule | Ja | Die is goed | Santi | 2017-09-12
Plan van aanpak | Komt deze week af. | Die zal deze week af moeten zijn | Ben | 2017-09-12
wireframes | Binnen 2 dagen zal het af zijn | Zal vandaag of morgen klaar zijn | Santi | 2017-09-12
Moodbord | Zal vandaag af kunnen zijn | Het liefst vandaag af | Jarno | 2017-09-12
offerte | Die is gisteren afgemaakt | / | Jarno | 2017-09-11
8 Vastellen volgende vergadering: | 2017-09-14 | Dan hebben we de nieuwe vergadering |  | 2017-09-12
9 Rondvraag | / | / | / | 2017-09-12
10 Niet gemaakte dingen | Bijgewerkte planing van de eerste 2 weken en planning van het project, alle ontwerpen van het project, acceptatie, fucntionele en technische test maken. | Deze moeten deze week af zijn | Santi, Ben, Jarno | 2017-09-12
11
12
13
14
15
16