## Blad1
| wanneer | wat
week1 | 2017-09-05 | Planning opgestart en bijna af
Interview vragen aan begonnen
| 2017-09-07 | Planning afgemaakt
Vragenlijst afgemaakt
| 2017-09-08 | Interview gehouden met finance 09:40-10:40
Interview vragen gemaakt voor ceo
Interview gehouden met ceo 11:30-12:00
week2 | 2017-09-11 | Offerte afgemaakt
| 2017-09-12 | Moodboard
Begin planning heel project
| 2017-09-14 | 3 use cases diagrams gemaakt en bijbehorende templates
| 2017-09-15 | Datadictionary gemaakt
week3 | 2017-09-19 | database opgezet
| 2017-09-21 | adviesrapport gemaakt/ verbeterd
erd gemaakt
plan van eisen in apart bestand gezet en in het nederlands
| 2017-09-22 | plan van eisen verbeterd
planning verbeterd
| 2017-09-25 | begonnen aan website maken
| 2017-09-26 | verder gewerkt aan website projects page halverwege
| 2017-09-28 | laravel project aangemaak en alle oude files erin gezet
sales afdeling verder afgemaakt onder andere cutomers afdeling en projects afdeling
| 2017-09-29 | sales afdeling verder afgemaakt onder andere cutomers afdeling en projects afdeling
week4 | 2017-10-02 | sales afdeling verder afgemaakt onder andere cutomers afdeling en projects afdeling