## Blad1
Verslag overleg op
Aanwezig: Jarno Touw, Santi Dudok, Ben Smits
Afwezig:/
Notulen aan: Jarno Touw, Ben Smits, Santi Dudok, Tim Lutt
2017-10-03
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | /
2 Mededelingen | Herfst vakantie is Santi Dudok afwezig vanwege vakantie
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 25-8-2014 tabblad) | /
4 pagina recap | Jarno Header verbeteren + admin page. Ben searchbar, Santi Home afmaken + development. Deze week de front-end af | Aangegeven punten maken | Jarno ben en santi | 2017-10-03
5 back-end | volgende 2 weken back-end af | Back-end af komende 2 weken | jarno ben en santi | 2017-10-03
6 helpfuncties | Helpfunctie overal in implementeren | overal in implementeren | Jarno ben en santi | 2017-10-03
7 database | In lessen laten behandelen | In lessen laten behandelen | Jarno ben en santi | 2017-10-04
8 Vastellen volgende vergadering: | 2017-10-10 | 10-okt-2017 is volgende vergadering | jarno ben en Santi | 2017-10-10
9 Rondvraag | /
10
11
12
13
14
15
16